## List1
Přehled staveb Obce Stará Ves nad Ondřejnicí | [10 empty] | 2020-07-15
Název stavby | studie | PD pro ÚR | datum vydání ÚR | PD pro SP | datum vydání SP | předpoklad realizace | celkové náklady stavby 2014 (tis.Kč) | podíl dotací na nákladech stavby | stav vyřízení dotace | krátký popis rozsahu stavby | aktuální stav
Stará Ves nad Ondřejnicí - odkanalizování obce, II. etapa | [5 empty] | 2015 | 500 |  |  | Nová navržená splašková kanalizace bude napojena na stávající stokovou síť, která zajistí transport odpadních vod na ÚČOV města Ostravy a ČOV obce Krmelín. | Stavba probíhá, předpokládané dokončení v roce 2020
Chodníky Košatka nad Odrou | ü | 2014 |  | 6 |  | 2015 | 300 |  |  | Výstavba jednostranného chodníku podél silnice III/4804 od kulturního domu po konec zástavby před mostem ev. č. 4804-2. Součástí chodníku jsou sjezdy přes chodník k nemovitostem a přeložky oplocení, rekonstrukce veřejného osvětlení podél chodníku, vybudování kanalizace pro odvod dešťových vod z vozovky. | Stavební povolení platné do 26.4.2021. Žádost o dotaci z fondu SFDI na rok 2020 zamítnuta, bude podána žádost na dotaci v roce 2021.
Snížení energetické náročnosti ZŠ Stará Ves nasd Ondřejnicí a rekonstrukce kuchyně ZŠ Stará Ves nad Ondřejnicí | [9 empty] | Komlexní zateplení objektu základní školy, obvodových stěn, výměna nevyhovujících výplní otvorů, zateplení střešního pláště, oprava stávajících ponechaných konstrukcí. Kotelna - ubourání komínu do menší výšky, nová technologie vytápění, úprava elektroinstalace. | Vydáno stavební povolení, zjišťování možnosti dotačních titulů. Žádost o dotaci uplatněna u Ministerstva financí, zatím bez zpětné vazby.
Víceúčelové hřiště ZŠ Stará Ves nad Ondřejnicí včetně odvodnění, oplocení a tribun z gabionu | [9 empty] | Víceúčelové sportovní hřiště určené především pro hru tenisu, basketbalu, badmintonu a malého fotbalu. Hřiště bude provedeno s povrchem z umělé trávy položeným na pružnou litou podložkou. | Dokončení realizace I.etapy stavby 29.5.2020. Zároveň probíhá realizace II.etapy stavby - bez dotace (workoutové hřiště, dětské hřiště, venkovní učebna, chodníky).
Stará Ves nad Ondřejnicí - Rekonstrukce stávajících vodních nádrží a nový výpustný objekt z Dolní nádrže, ulice nad Zámkem | [9 empty] | Rekonstrukce dvou stávajících nádrží, které se nacházejí nad stávajícícm parkem. Přemístění výpustného zařízení dolní nádrže do levobřežní části s odtokem do stávající dešťové kanalizace. Oprava návodní plochy dolní bnádrže a odstranění nínosů ze dna nádrže. | Stavební povolení vydáno s termínem platnosti dop 24.3.2022. V současnosti hlenáme vhodný dotační titul.
Sběrný dvůr Stará Ves nad Ondřejnicí | [9 empty] | Vybudování sběrného centra, ve kterém občané budou moci odevzdávat nebezpečný a objemový odpad. Odpady se budou odvážet k využití nebo odstranění do zařízení k tomu určených. | Vydáno stavební povolení s termínem platnosti do 2.7.2021, požádáno o dotaci SFŽP.
Chodník se smíšeným provozem Brušperská 1.etapa | [9 empty] | Realizace chodníku se smíšeným provozem cyklistů od křižovatky ul.Brušperské se silnicí I58 k obchodu na Húře | Dokončují se práce na projektové dokumentaci a podklady pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí.
Cyklostezka Stará Ves - Košatka 2.etapa | [9 empty] | Pokračování 1.etapy cyklistické stezky pod Hůrkou | Probíhá zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení.Předpokládaná realizace v roce 2021
Vybudování multimediální jazykové laboratoře ZŠ Stará ves nad Ondřejnicí. | [9 empty] | Změna účelu užívání a rekonstrukce stávající studovny a čítárny. Místnost bude nově sloužit jako multimediální laboratoř jazyků. | Přiznaná dotace IROP, požádáno o stavební povolení. Předpoklad realizace v roce 2020.
Odkanalizování obce Stará Ves nad Ondřejnicí - III.etapa - ul. Sluneční | [9 empty] | Pokračování II.etapy kanalizace Obce - jedná se o výstavbu gravitační kanalizační stoky AC-2-1-1 splaškové kanalizace, která je navržena trase plánované místní komunikaci ul. Slunečná. Stavba je umístěna v lokalitě určené pro rozvoj individuálního bydlení. B.1.b Údaje o souladuodkanalizování ulice Slunečná. | Stavební povolení vydáno, žádost na poskytnutí dotace SFŽP podána, čeká se na rozhodnutí. Realizace proběhne po poskytnutí dotace.
Demolice objektů na parc. Č. 1098/1, 1098/2, 1098/4,1093/2, 1099, 1102 a 1174, k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Výstavba Technického zázemí obce. | [9 empty] | Demolice rodinného domu včetně zpevněných ploch, demolice unimobuněk, demolice přístřešku pro zásobníky pohonných hmot v bývalém vojenském areálu nad sběrným dvorem. Současně se připravuje na této ploše výstavba technického zázemí obce. | Vydané povolení na demolici všech objektů, zpracována studie na výstavbu technického zázemí obce, příprava na zajištění zpracování dokumentace k vydání územního rozhodnutí.
Zlepšení odtokových poměrů v obci Stará Ves nad Ondřejnicí – Horní konec | [9 empty] | Řešení neuspokojivých odtokových poměrů bezejmenných recipientů, které odvádí deštové a extravilánové vody do řeky Ondřejnice. | Uzavřena smlouva na realizaci projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.
Zámek - stavební úpravy - III.etapa | [9 empty] | Rekonstrukce schodiště a podlah ve 2. a 3. podlaží. Úpravy podlah a stropů ve věžních místnostech 2. a 3. podlaží. | Probíhá realizace, dokončení v roce 2020